## Fechas_debidas
Evento	fecha de inicio	fecha de fin	Estado
Primera reunión equipo con profesor	22/02/16	29/02/16	Hecho
Segunda reunión con profesor	07/03/16	14/03/16	Hecho
Tercera reunión con profesor	18/04/16	25/04/16	Próximamente
Cuarta reunión con profesor	02/05/16	09/05/16	Próximamente
Quinta reunión con profesor	A concretar		A concretar
Sexta reunión con profesor	30/05/16	06/06/16	Próximamente
Entrega propuesta del proyecto	13/03/15	13/03/15	Hecho
Final 1ª iteración	15/04/16	15/04/16	Próximamente
Auditoria externa	03/05/16	03/05/16	Próximamente
Presentación comercial proyecto	09/05/16	11/05/16	Próximamente
Presentación técnica del proyecto	23/05/16	25/05/16	Próximamente
Entrega del proyecto	27/05/16	27/05/16	Próximamente
Examen junio	07/06/16	07/06/16	Próximamente
Examen septiembre	05/09/16	05/09/16	----------------