## Hoja1
TAREAS | Descripción de las tareas | Fecha de Inicio | Duración en días | Fecha de finalización
1 | Interfaz de la aplicación | 2016-02-22 | 73 | 2016-05-06
2 | Realización del presupuesto. | 2016-02-29 | 3 | 2016-03-02
3 | Auditoría Interna | 2016-04-06 | 1 | 2016-04-07
4 | Funcionalidades de Administrador | 2016-03-18 | 24 | 2016-04-12
5 | Creación de la BD | 2016-02-29 | 1 | 2016-03-01
6 | Conexión con la BD | 2016-03-03 | 14 | 2016-03-18
7 | Incorporación de datos para pruebas de funcionamiento | 2016-03-19 | 1 | 2016-03-20
8 | Primera Iteración del proyecto | 2016-02-08 | 67 | 2016-04-15
9 | Auditoría Externa | 2016-05-03 | 2 | 2016-05-05
10 | Funcionalidades de Usuario | 2016-04-20 | 6 | 2016-04-27
11 | Funcionalidad de listar productos | 2016-04-28 | 18 | 2016-05-09
12 | Funcionalidad de comparador | 2016-05-10 | 8 | 2016-05-18
13 | Redacción de documentos | 2016-02-08 | 104 | 2016-05-20
|  | 42408 | 42510